介護保険業務委託プロポーザル実施要領

１　目的

介護保険業務における窓口対応、電話対応、データ入力及び通知物の作成等の業務委託を実施している。また、令和８年１月に予定している介護保険システム切り替えにより、画面の変更や事務処理フローが大きく変更となる。これに伴い、従事者の教育や業務マニュアルの見直し等が必須となる。

上記業務を委託する事業者を公平かつ適正な選定と、有益な提案を広く公募することを目的として、事業者を公募型プロポーザル方式によって選定する。（なお、当プロポーザルは契約を保証するものではなく、委託先候補者を選定するものである。）

ものである）。

２　業務内容

（１）件名

介護保険業務委託

（２）委託業務概要

ア　介護保険業務委託

（ア）要介護認定関連業務のうち、申請入力、主治医意見書依頼、結果通知発送等の業務及び介護保険資格・保険料事務、収納事務、給付事務、特別養護老人ホーム優先入所関係事務の一部業務等

（イ）その他、上記アに付随する業務

※業務詳細については当プロポーザルへの参加申込後、大田区から別途提示する。

イ　介護保険システム切り替えに伴う各種作業

令和８年１月に介護保険システム切り替えを行う。業務委託を円滑に行うため、従事者の教育や既存の委託業務マニュアルの修正等を行う。

※業務詳細については当プロポーザルへの参加申込後、大田区から別途提示する。

（３）委託期間

ア　介護保険業務委託

令和７年４月１日から令和８年３月31日まで

※初年度を含め３年を限度として、次年度以降契約更新の可能性あり。ただし、当

該年度予算の議決、前年度までの履行状況及び同規模での本業務継続決定等の条件

により、契約更新を保証するものではない。

イ　介護保険システム切り替えに伴う各種作業

令和７年９月１日から令和８年３月31日まで

※システム開発の進捗により、開始日が前後する可能性あり。「（３）ア　介護保険業務委託」とは別契約とする。

（４）執務場所等

ア　執務場所

大田区蒲田五丁目13番14号　大田区役所３階

介護保険課又は、大田区が指定する区内施設

イ　執務日

月曜日から金曜日までの平日とし、土曜日、日曜日及び国民の祝日、並びに年末年始（毎年12月29日から１月３日まで）については除く。

ウ　執務時間

午前８時30分から午後５時までのうち、休憩時間１時間を除く７時間30分とする。ただし、この間に行う業務履行のために事業者が必要とする準備・整理に要する時間及び上記時間内において各係窓口に来庁した者の用件が終了するまでの時間はこの限りではない。

（５）準備期間

選定事業者が現事業者と異なった場合、令和７年４月１日からの介護保険業務委託契約に向けて、円滑に業務を執行するための準備期間を設ける。以下の内容を基準とし、詳細については、別途調整とする。

契約期間：令和７年２月１日から令和７年３月31日まで

契約内容：業務引継ぎ、業務受託体制構築

予算金額：約1,800千円（消費税含む）

従事者：約５人

（６）令和６年度介護保険業務委託（参考）

契約期間：令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

契約金額：約180,000千円（消費税含む）

従事者：約30人（常駐）

３　応募資格

本件公募への参加事業者については、以下の要件を全て満たしていること。

（１）東京電子自治体共同運営電子調達サービスの当該業務に係る入札参加資格が大田区にあること。

（２）地方自治法施行令第167条の４第１項の規定により、大田区における一般競争入札等の参加を制限されていないこと。

（３）このプロポーザル方式実施の告示の日から契約締結の日までのいずれの日においても、大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱の規定に基づく指名停止等期間中でないこと。

（４）大田区契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく排除措置期間中でないこと。

（５）会社更生法、民事再生法等により更生または再生手続開始がなされている者でないこと。

（６）法人税、法人事業税、消費税、地方消費税、所得税、個人事業税、特別区民税等を滞納していないこと。

（７）以下のいずれかの認証マークを取得していること。

ア　ISO/IEC27001

イ　JIS Q27001

ウ　プライバシーマーク

（８）大田区個人情報保護条例を順守することを誓約できること。また、個人情報保護に関する内規を定めていること。

４　担当課

福祉部介護保険課 システム担当 橋田・平田

〒144-8621　大田区蒲田５-13-14（大田区役所３階　13番窓口）

電話　03-5744-1359　E-mail　kaigo@city.ota.tokyo.jp

５　事業候補者決定までのスケジュール（予定）

|  | 内 容 | 期 日 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参加申込受付期間 | 令和６年10月15日（火）～ 令和６年10月21日（月）※午後５時まで |
| 2 | 質問受付期間 | 令和６年10月15日（火）～ 令和６年10月25日（金）※午後５時まで |
| 3 | 質問回答日 | 令和６年10月31日（木） |
| 4 | 提案書受付期間 | 令和６年11月13日（水）～ 令和６年11月15日（金）※午後５時まで ※17時まで |
| 5 | プレゼンテーション実施日 | 令和６年12月19日（木） |
| 6 | 審査結果通知 | 令和６年12月24日（火） |

６　参加申込方法

（１）提出資料

当プロポーザルへの参加を希望する場合は、以下の必要書類を作成し、参加受付期間内に紙文書により提出すること。本参加申込により、大田区から提案依頼書を交付する。

|  | 書類名称 |
| --- | --- |
| 1 | 参加申込書（第１号様式） |
| 2 | 秘密保持誓約書（第２号様式） |
| 3 | 会社概要（第３号様式、第３号様式の２） |
| 4 | 東京電子自治体競争入札参加資格審査受付票の写し |
| 5 | 以下のいずれかの認証証明の写し ・ISO/IEC27001 ・JIS Q27001 ・プライバシーマーク |

（２）提出先

上記「４　担当課」宛　各１部

（３）参加資格の欠格事由

参加申込後に、参加資格を満たさないことが判明した場合は、当該応募者に対して文書によりその旨通知する。

７　質問の受付及び回答

本業務内容、提案書作成等プロポーザルに関する質問は、以下のとおり提出すること。

（１）提出方法

質問票（第４号様式）を上記「４ 担当課」宛に電子メールで提出すること。メールの件名は「【（提案事業者名を記載）】介護保険業務委託プロポーザル質問」とすること。

（２）質問への回答

個別の質問に対して提出締切日後に集約を行い、全ての参加申込者（辞退者を除く）に対して、質問および回答の一覧表を電子メールにて通知する。

８　提案書提出方法

（１）提出資料

必要書類を作成し、来庁する日時を事前連絡のうえ、受付期間内に紙文書及びＣＤ等の記録媒体により提出すること。

|  | 書類名称 | 提出部数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提案書一式 | 紙文書：正本１部 副本10部 ＣＤ等の記録媒体：正本１部 |

（２）提出先

「４ 担当課」宛

（３）参加辞退について

参加申込後、提案書提出を辞退する場合は、辞退届（第５号様式）を持参すること。

９　審査方法

（１）審査機関

「介護保険業務委託業者選定委員会（以下「委員会」という）」が行う。

（２）審査方法

事業者の提案書類(見積価格含む)・プレゼンテーション・ヒアリングによる審査の合計値において最も高い点数の提案を委員会で採用する。

10　プレゼンテーションの概要

（１）通知

提案書一式を提出したすべての事業者に対し、プレゼンテーションについての詳細を電子メールで通知する。

（２）手順

本委託においてプロジェクトマネージャー又はプロジェクトリーダーを行う者がプレゼンテーションを実施する。内容は提案書内に記載のある情報とし以下に示す内容は必ず含めること。

ア　プレゼンテーション出席者の紹介

イ　事業者、提案内容、業務実績の概要説明

ウ　提案事業者の強み（競争優位性）の説明

（３）審査時間

プレゼンテーション（15分）、質疑応答（15分）程度を想定している。ただし、参加事業者数により前後する場合がある。詳細は、電子メールにて通知する。

（４）資料等

プレゼンテーションは、提案書類を基に説明する。プレゼンテーション時に追加資料を提出することは認められない。

（５）その他

プレゼンテーションに出席しない場合は参加意思がないものとみなし、選定対象から除外する。ただし、災害、交通機関の事故等やむを得ない理由で出席できない場合はこの限りではない。この場合は理由を文書にて提出すること。

11　選定結果通知・公表

定結果は辞退者及び失格者を除くすべての参加事業者に対して、文書により通知を行う。委員会において、企画内容を総合的に判断し、本業務に最も適した候補者を１者選定する。また、大田区ホームページで選定結果の事業者名等を公表する。なお、選定結果内容についての質問は一切受け付けない。

12　業務提案と委託契約の関係

当プロポーザルにて選定した事業者と業務詳細（仕様内容等）について協議を行い、契約手続きを開始することとするが、本件選定により委託契約を確定するものではない。なお、契約予定事業者が何らかの理由により契約を行えなかった場合、次点の事業者を契約予定事業者とする。

13　その他

（１）プロポーザルに係る一切の経費は、提案事業者の負担とする。

（２）提出した企画提案書を大田区の了解なく、公表、使用してはならない。

（３）提案書等に記載した実施体制・担当者は、特別の理由があると大田区が認める場合を除き変更できない。

（４）提案書の概要について必要に応じて公表することがある。

（５）提案書作成のために大田区から受領した資料は、大田区の許可なく公表、使用してはならない。

（６）本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権（著作権法第27 条及び第28 条の権利を含む）は、すべて大田区に帰属する。

（７）提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた一切の責任は、提案事業者が負う。